## ASM
MUNICIPIO DE HUAZALINGO, HIDALGO – ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 2026
Información sobre el seguimiento a los ASM
Ejercicio Fiscal del PAE | Liga Electrónica a la publicación del PAE | Política Pública, Fondo Federal o Programa Presupuestario | Tipo de Evaluación | Liga Electrónica a la Publicación del Informe de la Evaluación (Informe) | Área Responsable del ASM | Clave de Identificación del ASM | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Tipo de ASM | Fecha de Término | Resultado esperado | % Avance | Documento probatorio | Observaciones
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP01 – Transformación de la Administración Pública de Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 | Comité de Ética y Conducta; Asesor Jurídico; Dirección de Planeación; Oficialía Mayor; unidades administrativas responsables; seguimiento del OIC | HUZ-2026-ASM-01 | Fortalecer el Ambiente de Control mediante la formalización de los mecanismos de integridad, la actualización de los instrumentos normativos y administrativos y la definición de responsabilidades y competencias. | 1) Formalizar los lineamientos e instalación del Comité de Ética y Conducta; 2) integrar el plan anual de difusión, capacitación y evaluación de los Códigos de Ética y Conducta y el procedimiento para detectar y documentar posibles incumplimientos; 3) verificar la aplicación de la encuesta de clima organizacional; 4) actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno, bajo responsabilidad técnica principal del Asesor Jurídico y las instancias de aprobación competentes; 5) actualizar el Manual de Organización; 6) actualizar el Manual de Procedimientos, coordinado por Planeación con participación de las áreas responsables de cada procedimiento; y 7) formalizar procedimientos de administración de recursos humanos. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar la recomendación 26/HUZ/2024/01/R/001 en materia de Ambiente de Control, acreditando mecanismos de integridad aplicados, instrumentos normativos actualizados, manuales congruentes con la estructura vigente y procedimientos de recursos humanos formalizados. | 0% | Lineamientos y acta de instalación del Comité; plan anual; listas y constancias de capacitación; evaluaciones de conocimiento y cumplimiento; encuesta e informe de clima organizacional; Bando, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y procedimientos de recursos humanos actualizados, aprobados y publicados cuando corresponda. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado; el ASM no deriva de una evaluación realizada en dicho PAE. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/026/HUZ/2024, Resultado 1, incisos a) a i), recomendación 26/HUZ/2024/01/R/001; actividades vinculadas con el bloque Ambiente de Control del FR-03 2026. Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y componentes y principios del MICI. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 Avance ponderado con base en las metas del FR-03 municipal vinculadas al proyecto: 0 de 10 metas realizadas (0.00%). El porcentaje deberá actualizarse conforme se validen los documentos probatorios.
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP01 – Transformación de la Administración Pública de Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 | Dirección de Planeación; unidades administrativas responsables de procesos y objetivos; seguimiento y verificación del OIC | HUZ-2026-ASM-02 | Implementar un proceso institucional de administración de riesgos que identifique, analice, valore y atienda riesgos operativos, financieros, de corrupción y de cambio. | 1) Identificar riesgos por objetivo y procedimiento documentado; 2) actualizar la matriz de riesgos municipal con probabilidad, impacto, nivel de tolerancia, controles, responsables y acciones de respuesta; 3) identificar riesgos de corrupción y actualizar su matriz específica; 4) documentar factores internos y externos que puedan modificar los procesos; y 5) definir y dar seguimiento a estrategias de contención y respuesta. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar la recomendación 26/HUZ/2024/02/R/002 en materia de Administración de Riesgos, contando con matrices vigentes y aplicadas, responsables definidos, tolerancia al riesgo, acciones de respuesta y seguimiento documentado. | 0% | Metodología o procedimiento de administración de riesgos; inventario de riesgos; matriz y mapa de riesgos institucionales; matriz de riesgos de corrupción; programa de trabajo de administración de riesgos; minutas, reportes y evidencias de seguimiento. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/026/HUZ/2024, Resultado 2, incisos a) a k), recomendación 26/HUZ/2024/02/R/002; actividades vinculadas con el bloque Administración de Riesgos del FR-03 2026. Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y componentes y principios del MICI. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 Avance ponderado con base en las metas del FR-03 municipal vinculadas al proyecto: 0 de 6 metas realizadas (0.00%). El porcentaje deberá actualizarse conforme se validen los documentos probatorios.
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP01 – Transformación de la Administración Pública de Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 | Departamento del Archivo Municipal; Oficialía Mayor; Tesorería Municipal; Dirección de Planeación; unidades administrativas responsables; seguimiento y verificación del OIC | HUZ-2026-ASM-03 | Diseñar, formalizar e implementar actividades de control documentadas para la gestión archivística, patrimonial, financiera, administrativa y de continuidad operativa. | 1) Consolidar el Sistema Institucional de Archivos, el Grupo Interdisciplinario y el Programa Anual de Desarrollo Archivístico; 2) elaborar y aplicar los instrumentos de control y consulta archivísticos y establecer el archivo de concentración e histórico; 3) formalizar el procedimiento para elaborar y actualizar procedimientos; 4) actualizar los procedimientos de bienes e inventarios, ingresos, egresos y contabilidad; 5) actualizar los procedimientos de entrega-recepción; 6) formalizar controles de adquisiciones y contratación; y 7) documentar el plan de recuperación ante desastres y continuidad de operaciones. | Institucional | 2026-12-15 | Solventar las recomendaciones 26/HUZ/2024/03/R/003, 26/HUZ/2024/16/R/006 y 26/HUZ/2024/23/R/010 en materia de Actividades de Control, acreditando controles documentados y operativos sobre archivos, patrimonio, registros contables, adquisiciones, entrega-recepción y continuidad de operaciones. | 9.091% | Actas del Sistema Institucional de Archivos y Grupo Interdisciplinario; PADA; Cuadro General de Clasificación Archivística; Catálogo de Disposición Documental; inventarios documentales; procedimientos aprobados; manual de contabilidad; conciliaciones e inventarios; expedientes de adquisición; plan de continuidad; cédulas e informes de verificación. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/026/HUZ/2024: Resultado 3, incisos a) a k), recomendación 26/HUZ/2024/03/R/003; Resultado 16, recomendación 26/HUZ/2024/16/R/006; y Resultado 23, recomendación 26/HUZ/2024/23/R/010. Actividades vinculadas con el bloque Actividades de Control del FR-03 2026. Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal, Ley General de Archivos, Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, Ley General de Contabilidad Gubernamental y legislación estatal en materia de adquisiciones. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 Avance ponderado con base en las metas del FR-03 municipal vinculadas al proyecto: 1 de 11 metas realizadas (9.09%). El porcentaje deberá actualizarse conforme se validen los documentos probatorios.
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP01 – Transformación de la Administración Pública de Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 | Dirección de Planeación; Dirección de Transparencia; Comunicación Social; Oficialía Mayor; Tesorería Municipal y unidades generadoras de información; seguimiento del OIC | HUZ-2026-ASM-04 | Fortalecer la calidad, trazabilidad, conservación y comunicación interna y externa de la información institucional, así como su publicación oportuna en los portales aplicables. | 1) Establecer en los procedimientos las fuentes de información, responsables, plazos, requisitos de calidad y medios de conservación; 2) elaborar y formalizar el procedimiento de comunicación interna y externa; 3) elaborar y aplicar el procedimiento de transparencia; 4) habilitar y mantener actualizados los apartados institucionales del portal; y 5) evaluar la oportunidad y efectividad de los canales de comunicación y publicación. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar las recomendaciones 26/HUZ/2024/04/R/004 y 26/HUZ/2024/17/R/007 en materia de Información y Comunicación, acreditando información confiable y conservada, canales formales de comunicación y publicaciones completas y oportunas. | 0% | Procedimientos aprobados de gestión de información, comunicación y transparencia; matrices de responsables y plazos; circulares, minutas y acuses; capturas y ligas del portal; reportes de PNT y CONAC; cédulas de revisión e informes de evaluación de los mecanismos de comunicación. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/026/HUZ/2024: Resultado 4, incisos a) a i), recomendación 26/HUZ/2024/04/R/004, y Resultado 17, recomendación 26/HUZ/2024/17/R/007. Actividades vinculadas con el bloque Información y Comunicación del FR-03 2026. Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal; Ley General de Contabilidad Gubernamental; y legislación estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 Avance ponderado con base en las metas del FR-03 municipal vinculadas al proyecto: 0 de 4 metas realizadas (0.00%). El porcentaje deberá actualizarse conforme se validen los documentos probatorios.
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP01 – Transformación de la Administración Pública de Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 | Órgano Interno de Control; Dirección de Planeación; unidades administrativas responsables de atender las acciones de mejora | HUZ-2026-ASM-05 | Institucionalizar la supervisión y mejora continua del sistema de control interno mediante bases de referencia, autoevaluaciones, informes, acciones correctivas y seguimiento documentado. | 1) Establecer bases y criterios para supervisar el control interno; 2) realizar y documentar una autoevaluación institucional por los cinco componentes del MICI; 3) emitir informes sobre la efectividad del control interno y comunicar sus resultados a la Presidenta Municipal y a las áreas responsables; 4) integrar, clasificar y dar seguimiento a los ASM y acciones correctivas; y 5) verificar periódicamente el avance y la evidencia de las mejoras, incluida la ejecución y publicación de los instrumentos del sistema de evaluación del desempeño. | Institucional | 2026-12-15 | Solventar la recomendación 26/HUZ/2024/05/R/005 en materia de Supervisión, contando con una línea base de control interno, autoevaluación e informe institucional, acciones correctivas formalizadas y un mecanismo periódico de seguimiento de los proyectos de mejora. | 75% | Criterios o programa de supervisión; cuestionario y cédulas de autoevaluación; informe anual de control interno; matriz de observaciones y ASM; oficios de requerimiento y respuesta; reportes trimestrales de seguimiento; PAE, TdR, informes y publicaciones que correspondan. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/026/HUZ/2024, Resultado 5, incisos a) a e), recomendación 26/HUZ/2024/05/R/005; actividades vinculadas con el bloque Supervisión del FR-03 2026. Como referencia complementaria se consideran los criterios sobre PAE, TdR, evaluaciones y ASM de la Nota Metodológica del Índice de Evaluación del Desempeño Municipal. Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y componentes y principios del MICI. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/primerentrega/InformesIndividuales/municipios/4.pdf?v=202605021823 Avance ponderado con base en las metas del FR-03 municipal vinculadas al proyecto: 6 de 8 metas realizadas (75.00%). El porcentaje deberá actualizarse conforme se validen los documentos probatorios.

## Instructivo
Instructivo de llenado
Referencia |  | Descripción | Sector | Obligatorio | Tipo | Ejemplo
| Ejercicio Fiscal del PAE | Indicar con número de cuatro dígitos (ej.: 2025), el ejercicio fiscal al que corresponde el Programa Anual de Evaluaciones del que se desprende el ASM reportado. | Todos | Sí | Numérico | 2025
| Liga Electrónica a la Publicación del PAE | Liga electrónica en donde se encuentra publicado el Programa Anual de Evaluación. | Todos | Sí | Alfanumérico | https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/Evaluacion_Pachuca_FORTAMUN.pdf
Información de la Evaluación | Política Pública, Fondo Federal o Programa Presupuestario | Nombre del Fondo Federal, Política Pública o Programa Presupuestario evaluado al que corresponde el ASM reportado. | Todos | Sí | Texto | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
| Tipo de Evaluación | Indicar el tipo de evaluación realizado al Fondo, Política Pública, Programa, Proyecto, etc. Del cual se desprende el ASM reportado. | Todos | Sí | Texto | Procesos
| Liga Electrónica a la Publicación del Informe de la Evaluación (Informe) | Liga electrónica del portal institucional donde se encuentra publicado el Informe de Resultados de la evaluación al cual corresponde el ASM reportado. | Todos | Sí | Alfanumérico | https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Informe_Final_de_Evaluacion_Pachuca_FORTAMUN.pdf
Información sobre el seguimiento a los ASM | Área responsable del ASM | Unidad Administrativa responsable de dar atención al ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Dirección de Planeación y Evaluación
| Clave de Identificación del ASM | Clave interna de identificación del ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | 2025_P004
| Aspecto Susceptible de Mejora | Descripción del ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Corregir la definición de la problemática de manera clara, concreta y objetiva.
| Actividades | Descripción de las actividades a realizar para dar atención al ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Realización de talleres de trabajo para realizar correcciones a los Formatos de la Metodología del Marco Lógico.
| Tipo de ASM | De acuerdo con el tipo de actores involucrados en la atención del ASM, pueden ser: 1) Específicos (aquellos cuya solución corresponden a la Unidad Responsable); 2) Institucionales (aquellos que requieren de la intervención de más de una Unidad Responsable para su atención; 3) Interinstitucionales (aquellos que para su atención requieren la participación además del municipio de alguna otra Entidad (externo); y 4) Intergubernamentales (aquellos que demandan la intervención de otros niveles de gobierno, ya sea Federal, Estatal o Municipal). | Todos | Sí | Texto | Institucionales
| Fecha de término | Fecha límite para la atención de los ASM | Todos | Sí | Numérico | 2026-11-14
| Resultado esperado | Descripción del escenario una vez otorgada la atención del ASM, es decir, de las mejoras a efectuar. | Todos | Sí | Texto | Mejora en los anexos de la Matriz de Indicadores para Resultados derivados de una definición del problema de manera clara, concreta y objetiva, así como un mejor seguimiento y evaluación de los resultados del programa.
| % Avance | Porcentaje de avance en la atención de los ASM al momento en que se reporta la información. | Todos | Sí | Numérico | 100%
| Documento probatorio | Describir los productos y/o evidencias de la atención del ASM y en su caso liga electrónica a su publicación. | Todos | Sí | Alfanumérico | Anexo 1. Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario apartado; y 2. Identificación y descripción del problema.
| Observaciones | Información adicional o complementaria que considere necesaria agregar. | Todos | Sí | Texto | Se difundió circular a todo el personal administrativo y operativo relacionado con el Fondo