## ASM
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE HUAZALINGO – ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 2026
Información sobre el seguimiento a los ASM
Ejercicio Fiscal del PAE | Liga Electrónica a la publicación del PAE | Política Pública, Fondo Federal o Programa Presupuestario | Tipo de Evaluación | Liga Electrónica a la Publicación del Informe de la Evaluación (Informe) | Área Responsable del ASM | Clave de Identificación del ASM | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Tipo de ASM | Fecha de Término | Resultado esperado | % Avance | Documento probatorio | Observaciones
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP04 – Bienestar Social y Desarrollo en Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809 | Dirección del Sistema DIF Municipal; Titular de Administración; titulares de las áreas; Dirección de la Unidad Básica de Rehabilitación respecto de sus procedimientos; seguimiento y verificación del OIC | DIF-HUZ-2026-ASM-01 | Fortalecer el Ambiente de Control mediante mecanismos de integridad, instrumentos organizacionales actualizados y responsabilidades claramente definidas. | 1) Formalizar los lineamientos y la participación del DIF en el Comité de Ética y Conducta; 2) integrar al personal del organismo en el plan anual de difusión, capacitación y evaluación de los Códigos de Ética y Conducta; 3) documentar el procedimiento para detectar y atender posibles incumplimientos; 4) aplicar la encuesta de clima organizacional; 5) actualizar y validar el Manual de Organización; 6) actualizar el Manual de Procedimientos, incluyendo los procedimientos propios de la UBR y de las demás áreas; y 7) adecuar procedimientos generales de administración de personal. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar la recomendación 129/OD-HUZ/2024/01/R/001 en materia de Ambiente de Control, acreditando promoción y evaluación de los Códigos de Ética y Conducta, así como instrumentos organizacionales congruentes con la estructura vigente del Sistema DIF Municipal. | 0% | Lineamientos y actas; plan anual; listas y constancias de capacitación; evaluaciones de conocimiento y cumplimiento; encuesta e informe de clima organizacional; Manual de Organización y Manual de Procedimientos actualizados; procedimientos de personal y validaciones de las áreas. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado; el ASM no deriva de una evaluación realizada en dicho PAE. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2024, Resultado 1, incisos a) a c), recomendación 129/OD-HUZ/2024/01/R/001; actividades vinculadas con el bloque Ambiente de Control del FR-03 DIF 2026. Avance ponderado: 0 de 9 metas realizadas (0.00%). Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, MICI, Reglamento Interno y Manual de Organización del Sistema DIF Municipal. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP04 – Bienestar Social y Desarrollo en Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809 | Dirección del Sistema DIF Municipal; Titular de Administración; Dirección de la UBR; titulares de las áreas responsables de procesos y objetivos; seguimiento y verificación del OIC | DIF-HUZ-2026-ASM-02 | Implementar un proceso institucional de administración de riesgos que identifique, valore y atienda riesgos operativos, financieros, asistenciales, de corrupción y de cambio. | 1) Identificar riesgos por procedimiento y objetivo institucional; 2) integrar y actualizar la matriz de riesgos del DIF con probabilidad, impacto, tolerancia, controles, responsables y respuesta; 3) identificar riesgos de corrupción; 4) integrar y actualizar su matriz específica; 5) documentar factores internos y externos que puedan afectar los servicios y procedimientos; y 6) establecer actividades de contención y respuesta para los riesgos y amenazas identificados. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar la recomendación 129/OD-HUZ/2024/02/R/002 en materia de Administración de Riesgos, contando con riesgos identificados y evaluados, tolerancia definida, responsables, matrices vigentes y acciones de respuesta documentadas. | 0% | Metodología o procedimiento de administración de riesgos; inventario de riesgos; matriz y mapa de riesgos institucionales; matriz de riesgos de corrupción; controles y acciones de respuesta; minutas, reportes y evidencias de seguimiento. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2024, Resultado 2, incisos a) a e), recomendación 129/OD-HUZ/2024/02/R/002; actividades vinculadas con el bloque Administración de Riesgos del FR-03 DIF 2026. Avance ponderado: 0 de 6 metas realizadas (0.00%). Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y componentes y principios del MICI. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP04 – Bienestar Social y Desarrollo en Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809 | Dirección del Sistema DIF Municipal, responsable de archivo; Titular de Administración, respecto de bienes, inventarios, ingresos, egresos, contabilidad y controles administrativos; Dirección de la UBR, respecto de sus procedimientos y expedientes; titulares de las áreas; seguimiento y verificación del OIC | DIF-HUZ-2026-ASM-03 | Diseñar, formalizar e implementar actividades de control documentadas para archivo, procedimientos, patrimonio, registros financieros, apoyos y continuidad operativa. | 1) Formalizar el Sistema Institucional de Archivos, sus responsables, lineamientos mínimos, Grupo Interdisciplinario, PADA e instrumentos archivísticos progresivos; 2) definir el mecanismo de concentración y conservación de expedientes; 3) aplicar el procedimiento general para elaborar y actualizar procedimientos; 4) adecuar los procedimientos de bienes e inventarios, ingresos, egresos, entrega-recepción y continuidad de operaciones; 5) incluir al DIF en la revisión preventiva de inventarios, resguardos y controles administrativos; 6) realizar una revisión muestral reducida de expedientes de apoyos; y 7) fortalecer autorizaciones, registros contables, depreciaciones y clasificación presupuestaria de las operaciones. | Institucional | 2026-12-15 | Solventar las recomendaciones 129/OD-HUZ/2024/03/R/003, 129/OD-HUZ/2024/08/R/006, 129/OD-HUZ/2024/15/R/007, 129/OD-HUZ/2024/23/R/010 y 129/OD-HUZ/2024/24/R/011 en materia de Actividades de Control, acreditando controles operativos sobre conciliaciones, continuidad, patrimonio, autorizaciones y registros contables y presupuestales. | 0% | Acta y directorio del Sistema Institucional de Archivos; lineamientos; acta del Grupo Interdisciplinario; PADA; instrumentos archivísticos; procedimientos aprobados; inventarios y resguardos; conciliaciones; pólizas y autorizaciones; registros de depreciación; cédula muestral de apoyos; informes y acciones correctivas. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2024: Resultado 3, incisos a) a c), recomendación 129/OD-HUZ/2024/03/R/003; Resultado 8, recomendación 129/OD-HUZ/2024/08/R/006; Resultado 15, recomendación 129/OD-HUZ/2024/15/R/007; Resultado 23, recomendación 129/OD-HUZ/2024/23/R/010; y Resultado 24, recomendación 129/OD-HUZ/2024/24/R/011. Las acciones archivísticas y de procedimientos se complementan con el Cuestionario de Control Interno, los criterios institucionales y la legislación aplicable en materia de archivos. Avance ponderado: 0 de 13 metas realizadas (0.00%). Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal; Ley General de Archivos; Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo; Ley General de Contabilidad Gubernamental y disciplina financiera. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP04 – Bienestar Social y Desarrollo en Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809 | Dirección del Sistema DIF Municipal; Enlace o responsable de Transparencia; Titular de Administración; titulares de las áreas generadoras de información; seguimiento y verificación del OIC | DIF-HUZ-2026-ASM-04 | Fortalecer la calidad, trazabilidad, conservación, comunicación y publicación de la información del Sistema DIF Municipal. | 1) Verificar que los procedimientos identifiquen fuentes de información, responsables, plazos y medios de conservación; 2) aplicar y evaluar el procedimiento general de comunicación interna y externa; 3) aplicar el procedimiento general de transparencia y atención de solicitudes; y 4) mantener actualizada la información del DIF en los apartados institucionales aplicables. | Institucional | 2026-11-30 | Solventar las recomendaciones 129/OD-HUZ/2024/04/R/004 y 129/OD-HUZ/2024/16/R/008 en materia de Información y Comunicación, acreditando métodos evaluados de comunicación y publicación completa, disponible y oportuna de la información pública del organismo. | 0% | Procedimientos aprobados de información, comunicación y transparencia; matrices de responsables y plazos; evaluaciones de comunicación; circulares, minutas y acuses; capturas y ligas del portal; reportes de PNT y LGCG; cédulas e informes de seguimiento. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado. Fuente real: Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, Auditoría ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2024: Resultado 4, incisos a) y b), recomendación 129/OD-HUZ/2024/04/R/004, y Resultado 16, recomendación 129/OD-HUZ/2024/16/R/008; actividades vinculadas con el bloque Información y Comunicación del FR-03 DIF 2026. Avance ponderado: 0 de 5 metas realizadas (0.00%). Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y legislación aplicable en transparencia y protección de datos personales. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809
2025 | https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluacion-2025_25730112705.pdf | PP04 – Bienestar Social y Desarrollo en Huazalingo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809 | Dirección del Sistema DIF Municipal; Titular de Administración; Dirección de la UBR y demás titulares de áreas; seguimiento, evaluación y verificación del OIC | DIF-HUZ-2026-ASM-05 | Institucionalizar la supervisión y mejora continua mediante evaluación del desempeño, autoevaluación, revisiones simplificadas, seguimiento de recomendaciones y control de ASM. | 1) Adecuar procesos para la evaluación del desempeño; 2) realizar revisiones internas simplificadas en archivo e inventarios; 3) dar seguimiento trimestral a MIR, FTI, DES-01 y medios de verificación; 4) dar seguimiento trimestral a transparencia; 5) conservar el PAE DIF 2026 y sus Términos de Referencia publicados; 6) dar seguimiento a la evaluación de diseño; 7) dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y observaciones; y 8) integrar y monitorear los ASM del DIF. | Institucional | 2026-12-15 | Solventar las recomendaciones 129/OD-HUZ/2024/05/R/005 y 129/OD-HUZ/2024/17/R/009 en materia de Supervisión, contando con autoevaluación e informes de control interno, seguimiento periódico de acciones correctivas, instrumentos de evaluación del desempeño publicados y entrega oportuna de información institucional. | 35.29% | Procesos o criterios de supervisión; cuestionario y cédulas de autoevaluación; informes de archivo e inventarios; MIR, FTI y DES-01; reportes trimestrales; PAE DIF 2026; Términos de Referencia; documentación de la evaluación de diseño; matriz de recomendaciones y ASM; oficios y evidencias de seguimiento. | El PAE 2025 fue publicado, pero no ejecutado; la fuente real del ASM es el Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2024. Auditoría ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2024, Resultado 5, incisos a) a c), recomendación 129/OD-HUZ/2024/05/R/005; y Resultado 17, recomendación 129/OD-HUZ/2024/17/R/009. Como referencias complementarias se consideran el Cuestionario de Control Interno y los criterios de los índices de desempeño y rendición de cuentas. Avance ponderado con base en el FR-03 DIF 2026: 6 de 17 metas realizadas (35.29%), correspondientes a dos seguimientos trimestrales de MIR/FTI/DES-01, dos seguimientos de transparencia, una meta del PAE DIF 2026 y una meta de sus Términos de Referencia. PAE DIF 2026 publicado: https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_programa-anual-de-evaluaciones-dif-2026_2656160726.pdf Términos de Referencia publicados: https://huazalingo.gob.mx/contenidos/huazalingo/docs/130_terminos-de-referencia-de-la-evaluacion-de-diseno-del-dif-2026_2672203658.pdf Fundamento: artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y componentes y principios del MICI. Enlace al informe en la página de la ASEH: https://aseh.gob.mx/archivos/informes/informesanuales/2024/segundaentrega/informesindividuales/odm/19.pdf?v=202602071809

## Instructivo
Instructivo de llenado
Referencia |  | Descripción | Sector | Obligatorio | Tipo | Ejemplo
| Ejercicio Fiscal del PAE | Indicar con número de cuatro dígitos (ej.: 2025), el ejercicio fiscal al que corresponde el Programa Anual de Evaluaciones del que se desprende el ASM reportado. | Todos | Sí | Numérico | 2025
| Liga Electrónica a la Publicación del PAE | Liga electrónica en donde se encuentra publicado el Programa Anual de Evaluación. | Todos | Sí | Alfanumérico | https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/Evaluacion_Pachuca_FORTAMUN.pdf
Información de la Evaluación | Política Pública, Fondo Federal o Programa Presupuestario | Nombre del Fondo Federal, Política Pública o Programa Presupuestario evaluado al que corresponde el ASM reportado. | Todos | Sí | Texto | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
| Tipo de Evaluación | Indicar el tipo de evaluación realizado al Fondo, Política Pública, Programa, Proyecto, etc. Del cual se desprende el ASM reportado. | Todos | Sí | Texto | Procesos
| Liga Electrónica a la Publicación del Informe de la Evaluación (Informe) | Liga electrónica del portal institucional donde se encuentra publicado el Informe de Resultados de la evaluación al cual corresponde el ASM reportado. | Todos | Sí | Alfanumérico | https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Informe_Final_de_Evaluacion_Pachuca_FORTAMUN.pdf
Información sobre el seguimiento a los ASM | Área responsable del ASM | Unidad Administrativa responsable de dar atención al ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Dirección de Planeación y Evaluación
| Clave de Identificación del ASM | Clave interna de identificación del ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | 2025_P004
| Aspecto Susceptible de Mejora | Descripción del ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Corregir la definición de la problemática de manera clara, concreta y objetiva.
| Actividades | Descripción de las actividades a realizar para dar atención al ASM. | Todos | Sí | Alfanumérico | Realización de talleres de trabajo para realizar correcciones a los Formatos de la Metodología del Marco Lógico.
| Tipo de ASM | De acuerdo con el tipo de actores involucrados en la atención del ASM, pueden ser: 1) Específicos (aquellos cuya solución corresponden a la Unidad Responsable); 2) Institucionales (aquellos que requieren de la intervención de más de una Unidad Responsable para su atención; 3) Interinstitucionales (aquellos que para su atención requieren la participación además del municipio de alguna otra Entidad (externo); y 4) Intergubernamentales (aquellos que demandan la intervención de otros niveles de gobierno, ya sea Federal, Estatal o Municipal). | Todos | Sí | Texto | Institucionales
| Fecha de término | Fecha límite para la atención de los ASM | Todos | Sí | Numérico | 2026-11-14
| Resultado esperado | Descripción del escenario una vez otorgada la atención del ASM, es decir, de las mejoras a efectuar. | Todos | Sí | Texto | Mejora en los anexos de la Matriz de Indicadores para Resultados derivados de una definición del problema de manera clara, concreta y objetiva, así como un mejor seguimiento y evaluación de los resultados del programa.
| % Avance | Porcentaje de avance en la atención de los ASM al momento en que se reporta la información. | Todos | Sí | Numérico | 100%
| Documento probatorio | Describir los productos y/o evidencias de la atención del ASM y en su caso liga electrónica a su publicación. | Todos | Sí | Alfanumérico | Anexo 1. Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario apartado; y 2. Identificación y descripción del problema.
| Observaciones | Información adicional o complementaria que considere necesaria agregar. | Todos | Sí | Texto | Se difundió circular a todo el personal administrativo y operativo relacionado con el Fondo